## Sheet1
Description | Start Date | Finish Date
Requirement Gathering | 2019-06-19 | 2019-06-29
Design | 2019-06-22 | 2019-07-20
Implementation | 2019-07-17 | 2019-11-17
Testing | 2019-08-26 | 2019-12-15
Deployment | 2019-12-15 | 2019-12-25
Maintenance | 2019-12-25 | 2019-12-30